**План подготовки МАОУ СОШ №33 к реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнители  | Ответственный  |
| *Нормативно-правовые условия*  |  |  |
| Разработка пакета локальных нормативно-правовых документов по подготовке и введению ФГОС СОО (корректировка действующих локальных актов) | Разработка/корректировка программы развития  | 15.06.2020 |  |  |
| Разработка плана-графика введения ФГОС СОО | 05.03.2020 |  |  |
| Разработка/корректировка правил приема обучающихся для освоения ООП СОО | 15.05.2020 |  |  |
| Разработка макета договора с родителями/ законными представителями обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО | 15.05.2020 |  |  |
| Разработка положений:- об индивидуальных учебных планах;- о социальных практиках и профессиональных пробах- об индивидуальной проектной деятельности, о сетевой реализации ООП СОО и пр. | 15.06.2020 |  |  |
| Корректировка должностных инструкций педагогических и руководящих работников | 15.05.2020 |  |  |
| Корректировка положений о стимулировании работников | 15.05.2020 |  |  |
| Обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Составление списка учебников и учебных пособий | 15.03..2020 |  |  |
| Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | 15.05.2020 |  |  |
| Корректировка системы мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся | 15.06.2020 |  |  |
| Разработка/ корректировка положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  | 15.06.2020 |  |  |
| *Организационно-содержательные условия* |  |  |
| Обеспечение организационных механизмов введения ФГОС СОО | Проведение мониторинга готовности ОО к введению и реализации ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых , информационно-методических, материально-технических, финансовых условий) | 05.03.2020 |  |  |
| Определение профильности | Подбор инструментария для выявления образовательных потребностей обучающихся ( тесты, анкеты, индивидуальные беседы и пр.) | 05.03.2020 |  |  |
| Определение профилей обучения с учетом:- тенденций качества подготовки обучающихся по отдельным предметам за последние 3 года;- созданных условий для реализации профилей;- изучение образовательных потребностей и профессиональных намерений выпускников 9 классов | 15.03.2020 |  |  |
| Разработка модели образования на уровне ОО (профили, индивидуальные учебные планы, социальные практики и профессиональные пробы, внеурочная и проектная деятельность) | 15.05.2020 |  |  |
| Определение модели внеурочной деятельности | Корректировка положения о внеурочной деятельности (модели внеурочной деятельности с учетом реализуемых профилей) | 15.05.2020 |  |  |
| Организация проведения социальных практик и профессиональных проб | Уточнение модели организации социальных практик и профессиональных проб с учетом реализуемых профилей | 15.06.2020 |  |  |
| Заключение соглашения(й) о совместной деятельности (договоров о сотрудничестве) с социальными партнерами |  |  |
| Разработка инструментария оценивания социальных практик и профессиональных проб |  |  |
| Организация индивидуального проектирования  | Разработка программы тьюторского сопровождения обучающегося | 15.06.2020 |  |  |
| Корректировка критериев оценивания индивидуальных проектов обучающихся |  |  |
| *Кадровые условия* |  |  |
| Подготовка кадрового состава педагогических работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО | Анализ кадрового обеспечения, обоснование для органа управления образованием необходимости введения дополнительных штатных единиц | 10.03.2020 |  |  |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 05.03.2020 |  |  |
| Прохождение педагогическими и руководящими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в части особенностей реализации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО | 01.06.2020 |  |  |
| Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам реализации предметов на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 15.05.2020 |  |  |
| Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам тьюторского сопровождения индивидуальной проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 15.05.2020 |  |  |
| Подбор кадров (при необходимости) | 15.08.2020 |  |  |